## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
Grupo: | Estamos Pensando
Líder: | Juan José Lopez Giraldo |  |  | Cantidad de Horas: | 17
Admon. de planeación: | Felipe Andrés Quintero Higuita |  |  | Cantidad de Horas: | 17
Admon. de calidad: | Elisabeth Campuzano Jaramillo |  |  | Cantidad de Horas: | 17
Admon. de soporte: | Stiven Muñoz Murillo |  |  | Cantidad de Horas: | 17
Admon. de desarrollo: | Juan Pablo Sanchez Castaño |  |  | Cantidad de Horas: | 17
|  |  |  | Cantidad de Horas: | 85
| Lo Planeado (Estimado) |  | Lo real
Tarea | Minutos totales tarea | Valor planeado (VP) | Minutos totales tarea | Valor ganado (VG) | Registro Errores
…
Casos de Uso DaVueltas-App
Elaborar la especificación del caso de uso | 120 | 2.353% | 110 | 2.353% | 1
Diseño detallado: Diagrama de Clase | 120 | 2.353% | 50 | 2.353% | 0
Revisión diagrama de clases | 30 | 0.5882% | 30 | 0.5882% | 3
Diseño detallado :Diagrama de Secuencia | 180 | 3.529% | 1 | 3.529% | 0
Diseño Casos de prueba | 90 | 1.765% | 60 | 1.765% | 1
Implementar las clases de entidad/modelo y acceso BD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Pruebas unitarias clases de entidad | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Implementar las clases de control | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Pruebas unitarias clases de control | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Implementar formulario/vista | 270 | 5.294% | 180 | 5.294% | 5
Revisión de código fuente | 30 | 0.5882% | 0 | 0%
Pruebas de integración | 120 | 2.353% | 0 | 0%
Elaborar manual de instalación y ejecución del sistema | 60 | 1.176% | 0 | 0%
…
Casos de Uso DaVueltas-Com
Elaborar la especificación del caso de uso | 120 | 2.353% | 100 | 2.353% | 1
Diseño detallado: Diagrama de Clase | 120 | 2.353% | 100 | 2.353% | 0
Revisión diagrama de clases | 30 | 0.5882% | 30 | 0.5882% | 2
Diseño detallado :Diagrama de Secuencia | 180 | 3.529% | 1 | 3.529% | 0
Diseño Casos de prueba | 90 | 1.765% | 75 | 1.765% | 2
Implementar las clases de entidad/modelo y acceso BD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Pruebas unitarias clases de entidad | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Implementar las clases de control | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Pruebas unitarias clases de control | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Implementar formulario/vista | 270 | 5.294% | 300 | 5.294% | 0
Revisión de código fuente | 30 | 0.5882% | 0 | 0%
Pruebas de integración | 120 | 2.353% | 0 | 0%
Elaborar manual de instalación y ejecución del sistema | 60 | 1.176% | 0 | 0%
…
Casos de Uso DaVueltas-Asi
Elaborar la especificación del caso de uso | 120 | 2.353% | 110 | 2.353% | 3
Diseño detallado: Diagrama de Clase | 120 | 2.353% | 50 | 2.353% | 0
Revisión diagrama de clases | 30 | 0.5882% | 45 | 0.5882% | 5
Diseño detallado :Diagrama de Secuencia | 180 | 3.529% | 1 | 3.529% | 0
Diseño Casos de prueba | 90 | 1.765% | 80 | 1.765% | 0
Implementar las clases de entidad/modelo y acceso BD | 90 | 1.765% | 48 | 1.765% | 1
Pruebas unitarias clases de entidad | 30 | 0.5882% | 30 | 0.5882% | 3
Implementar las clases de control | 120 | 2.353% | 117 | 2.353% | 0
Pruebas unitarias clases de control | 30 | 0.5882% | 30 | 0.5882% | 5
Implementar formulario/vista | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Revisión de código fuente | 30 | 0.5882% | 0 | 0%
Pruebas de integración | 120 | 2.353% | 0 | 0%
Elaborar manual de instalación y ejecución del sistema | 60 | 1.176% | 0 | 0%
…
DaVueltas-Fin
Elaborar la especificación del caso de uso | 120 | 2.353% | 107 | 2.353% | 3
Diseño detallado: Diagrama de Clase | 120 | 2.353% | 81 | 2.353% | 0
Revisión diagrama de clases | 30 | 0.5882% | 42 | 0.5882% | 5
Diseño detallado :Diagrama de Secuencia | 180 | 3.529% | 1 | 3.529% | 0
Diseño Casos de prueba | 90 | 1.765% | 67 | 1.765% | 2
Implementar las clases de entidad/modelo y acceso BD | 90 | 1.765% | 52 | 1.765% | 1
Pruebas unitarias clases de entidad | 30 | 0.5882% | 62 | 0.5882% | 0
Implementar las clases de control | 120 | 2.353% | 81 | 2.353% | 6
Pruebas unitarias clases de control | 30 | 0.5882% | 62 | 0.5882% | 0
Implementar formulario/vista | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Revisión de código fuente | 30 | 0.5882% | 0 | 0%
Pruebas de integración | 120 | 2.353% | 0 | 0%
Elaborar manual de instalación y ejecución del sistema | 60 | 1.176% | 0 | 0%
…
Casos de Uso DaVueltas-Ctrl
Elaborar la especificación del caso de uso | 120 | 2.353% | 205 | 2.353% | 3
Diseño detallado: Diagrama de Clase | 120 | 2.353% | 272 | 2.353% | 13
Revisión diagrama de clases | 30 | 0.5882% | 17 | 0.5882% | 1
Diseño detallado :Diagrama de Secuencia | 180 | 3.529% | 21 | 3.529% | 2
Diseño Casos de prueba | 90 | 1.765% | 21 | 1.765% | 0
Implementar las clases de entidad/modelo y acceso BD | 90 | 1.765% | 100 | 1.765% | 6
Pruebas unitarias clases de entidad | 30 | 0.5882% | 0 | 0%
Implementar las clases de control | 120 | 2.353% | 120 | 2.353%
Pruebas unitarias clases de control | 30 | 0.5882% | 0 | 0%
Implementar formulario/vista | 0 | 0% | 0 | 0%
Revisión de código fuente | 30 | 0.5882% | 0 | 0%
Pruebas de integración | 120 | 2.353% | 0 | 0%
Elaborar manual de instalación y ejecución del sistema | 60 | 1.176% | 0 | 0%
…
|  | VP total: |  | VP total:
| 5100 | 100% | 2859 | 78.24%
| 85 |  | 47.65